Załącznik nr 2 – Wzór fiszki projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny

# Roczny Plan Działania na rok: 2024

**Tytuł lub zakres projektu:** Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej.

**Wersja fiszki:** 1

**Numer i data uchwały Komitetu Monitorującego:** …………….

# Informacje o instytucji opracowującej fiszkę

**Instytucja:** Centrum Projektów Europejskich

**Dane kontaktowe osoby (osób) do kontaktów roboczych:**Marcin Tylczyński, adres e-mail: [marcin.tylczynski@cpe.gov.pl](mailto:marcin.tylczynski@cpe.gov.pl),   
nr telefonu: 22 378 31 63

# Fiszka projektu wybieranego w sposób niekonkurencyjny

## Podstawowe informacje o projekcie

**Numer i nazwa Priorytetu:** FERS.01 Umiejętności

**Numer i nazwa działania FERS:** 01.01 Współpraca ponadnarodowa

**Cel szczegółowy, w ramach którego projekt będzie realizowany** EFS+.CP4.K - Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

**Typ projektu FERS:** Projekt współpracy ponadnarodowej zakładający wdrożenie nowych rozwiązań dzięki współpracy z partnerem zagranicznym.

## Podmiot, który będzie wnioskodawcą: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

## Cel i opis projektu (w tym uzasadnienie realizacji i planowana trwałość)

Celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie nowego kompleksowego modelu turystyki wytchnieniowej dzięki współpracy z partnerem ponadnarodowym.

**Uzasadnienie realizacji projektu**

Według wstępnych wyników spisu ludności z 2021 roku liczba osób z niepełnosprawnościami wyniosła blisko 5,5 mln i stanowiły one 14,3% ogólnej populacji.

Turystyka jako forma aktywności osób z niepełnosprawnościami jest istotnym środkiem terapeutycznym kompensującym stan niepełnosprawności i służącym integracji społecznej osób z niepełnosprawnościami. Turystyka podnosi wiarę we własne możliwości, obniża poziom napięcia i podnosi samoocenę, a przebywanie z innymi ludźmi wpływa na lepsze samopoczucie oraz pozwala na oderwanie się od codziennej rutyny. Turystyka i rekreacja są ważnymi elementami rehabilitacji – zwiększają sprawność i wydolność organizmu oraz poprawiają stan psychiczny. Aktywność turystyczna osób z niepełnosprawnościami jest jednak bardzo niska. Z badania „Aktywność turystyczna osób niepełnosprawnych”[[1]](#footnote-2) wynika, że w roku prowadzenia badania udział osób z niepełnosprawnościami, które uczestniczyły w choć jednym wyjeździe o charakterze wypoczynkowym w ciągu ostatnich 12 miesięcy w ogólnej liczbie OzN wyniósł 8,5%. To samo badanie wskazuje, że osoby z niepełnosprawnościami napotykają liczne bariery utrudniające im wyjazdy turystyczne; kluczowe problemy wpływające na możliwości ich wyjazdów to stan zdrowia oraz brak środków finansowych.

Skala trudności związanych z wyjazdami turystycznymi jest szczególnie duża w przypadku osób wymagających stałego wsparcia. Jednocześnie skorzystanie z wyjazdu w takich sytuacjach jest szczególnie ważne nie tylko ze względu na dobrostan osoby z niepełnosprawnościami, ale również jej opiekunki lub opiekuna.

Osobista, stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, której niepełnosprawność związana jest z szerokim spektrum problemów zdrowotnych prowadzących do znacznego ograniczenia samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Wiele opiekunek/ opiekunów w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu zawodowym i społecznym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji. Co więcej, kondycja zdrowotna osób sprawujących codzienną długotrwałą opiekę z czasem ulega pogorszeniu, co przekłada się na mniejszą skuteczność udzielanego wsparcia, a tym samym obniżenie komfortu życia osoby z niepełnosprawnością oraz samego opiekuna/ opiekunki.

Na wskazane wyżej wyzwania odpowiada turystyka wytchnieniowa. Stanowi ona jedną z form turystyki społecznej, a jej cel społeczny polega na jednoczesnej poprawie dobrostanu zarówno osoby z niepełnosprawnościami, jak i jej opiekuna lub opiekunki.Turystyka wytchnieniowa łączy więc w sobie turystykę opiekunów/ opiekunek i osób z niepełnosprawnościami z dodatkowym wsparciem przeznaczonym dla opiekunek/ opiekunów.

Zgodnie z koncepcją turystyki wytchnieniowej, w proponowanej usłudze uczestniczy osoba z niepełnosprawnością oraz jej opiekun/ opiekunka. Dla opiekunów – w zależności od ich indywidualnych potrzeb – oferowane są odrębne propozycje spędzania czasu. Propozycje te zapewnią im przerwę od codziennych obowiązków, regenerację sił i relaks, a także możliwość skorzystania z różnych form wsparcia, m.in.: psychologicznego, rehabilitacji itp. Osoby z niepełnosprawnościami korzystają z równoległych zajęć, dostosowanych do ich potrzeb i możliwości, prowadzonych z udziałem specjalistycznej kadry. Jeśli sytuacja tego wymaga, możliwy jest wariant usługi turystyki wytchnieniowej polegający na uczestnictwie opiekuna w zajęciach dla osób z niepełnosprawnościami, przy odciążeniu go od części obowiązków. Opiekun lub opiekunka może wówczas uczestniczyć w dedykowanych dla niego, odrębnych zajęciach w innym, dogodnym czasie.

Potrzebę realizacji w/w działań dostrzegają eksperci i ekspertki. Zgodnie z raportem „Analiza-opieka wytchnieniowa rekomendacje do Programu Opieka wytchnieniowa 2021”, opracowanym na zlecenie MRiPS, koszyk usług oferowanych opiekunom osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu należałoby rozszerzyć m.in. o grupowe i indywidualne usługi oparte o aktywność turystyczną i/lub sportową.

Turystyka wytchnieniowa w naszym kraju jest na wstępnym etapie rozwoju. Mimo bardzo dużego zainteresowania tą formą aktywności ze strony opiekunek i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wciąż jest niewiele podmiotów, które świadczą tego typu usługi społeczne. Ich oferta nie odpowiada w pełni definicji turystyki wytchnieniowej, tj. opiekunki/ opiekunowie nie uczestniczą w wyjeździe lub biorą w nim udział razem z osobami wspieranymi, nie korzystając z osobnych aktywności, które dawałyby im wytchnienie. O ogromnym zainteresowaniu tą formą wsparcia świadczy fakt, że w 2022 r. powstała nieformalna Ogólnopolska Sieć Turystyki Wytchnieniowej. Zrzesza ona osoby i podmioty, zajmujące się turystyką społeczną oraz te odpowiedzialne za wdrażanie i realizację różnych form opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin. Sieć, która powstała z inicjatywy organizacji pozarządowych, ma charakter międzysektorowy i skupia obecnie 47 podmiotów, w tym podmioty administracji publicznej, organizacje pozarządowe i podmioty prywatne.

Na świecie turystyka społeczna, której częścią jest turystyka wytchnieniowa, jest znana od wielu lat. Międzynarodowa Organizacja Turystyki Społecznej (ISTO) została założona w 1963 roku pod nazwą Międzynarodowe Biuro Turystyki Społecznej (BITS) jako międzynarodowa organizacja non-profit. W szeregu krajów działają organizacje prowadzące przedsięwzięcia z zakresu turystyki wytchnieniowej, z których doświadczeń warto skorzystać w celu przyspieszenia rozwoju tego typu wsparcia osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin w Polsce. Temu służy projekt „Urlop od opieki. Model turystyki wytchnieniowej.”

Realizacja projektu i wdrożenie jego rezultatów nie wymaga zmian ustawowych.

**Opis projektu**

W ramach projektu zostanie wypracowany i przetestowany model turystyki wytchnieniowej, który będzie skierowany do organizacji świadczących takie usługi. Model będzie uwzględniał potrzeby i możliwości osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz ich opiekunów w różnym wieku i o różnym stanie zdrowia i zróżnicowanej sytuacji życiowej. Będzie on obejmował wytyczne dotyczące aktywności prowadzonej na różnego typu terenie (obszary miejskie, górskie, wodne, leśne itd.)

W testowaniu modelu uczestniczyć będą:

* opiekunki/ opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, które wymagają stałej lub długotrwałej opieki;
* osoby z niepełnosprawnościami;
* organizacje świadczące usługi turystyki wytchnieniowej oraz ich personel.

Ukierunkowanie działań w pierwszym rzędzie na opiekunki/ opiekunów osób z niepełnosprawnościami stanowi nowość w Polsce, gdzie do tej pory przedsięwzięcia w zakresie turystyki wytchnieniowej koncentrowały się wokół osoby z niepełnosprawnością, zaś opiekunka lub opiekun albo towarzyszył tej osobie w ramach jednego programu zajęć, albo w ogóle nie uczestniczył w wyjeździe.

Potrzeby opiekunek/ opiekunów osób z niepełnosprawnościami, na które odpowiadać będzie model, to przede wszystkim potrzeba:

* odpoczynku od bezustannej opieki nad osobą jej potrzebującą;
* poprawy dobrostanu psychicznego i fizycznego;
* regeneracji sił dzięki skorzystaniu z usługi turystyki wytchnieniowej (podobnie jak to ma miejsce w trakcie urlopu wypoczynkowego);
* wsparcia odpowiadającego konkretnej sytuacji opiekunki lub opiekuna, w tym zwłaszcza psychologicznego, a także np. terapeutycznego, rehabilitacyjnego lub w postaci doradztwa w zakresie metod świadczenia wsparcia w zależności od rodzaju niepełnosprawności i stanu zdrowia osoby jego wymagającej.

Potrzeby osób z niepełnosprawnościami, na które będzie odpowiadać model, obejmują w szczególności potrzebę poprawy dobrostanu psychicznego i fizycznego dzięki nowym doświadczeniom uzyskiwanym w trakcie realizacji usługi turystycznej, zarówno w wyniku podejmowanych aktywności rekreacyjno-sportowych, jak i zajęć dodatkowych, np. z psychologiem lub terapeutą, w zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby.

Wdrażanie modelu wypracowanego w projekcie to zadanie personelu organizacji prowadzących turystykę wytchnieniową. Kadra tych podmiotów, uczestnicząca w projekcie pozyska niezbędne kompetencje w zakresie turystyki wytchnieniowej w trakcie testowania modelu, uczestnicząc w wizycie studyjnej oraz warsztatach organizowanych przez lidera i partnera krajowego, a także w spotkaniach sieciujących.

Potrzeby kadry podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki wytchnieniowej to: poszerzenie dotychczasowych kompetencji zawodowych i zdobycie nowych, niezbędnych do wdrażania modelu o kompleksowym i interdyscyplinarnym charakterze.

Model odnosić się będzie do usług turystyki wytchnieniowej o różnej długości, dostosowanej do potrzeb i możliwości osób z różnymi rodzajami niepełnosprawnościami i opiekunów o zróżnicowanych możliwościach i potrzebach, przeznaczonych dla opiekunek i opiekunów w różnym wieku, opiekujących się osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności, wymagającymi stałego wsparcia.

Testowanie pozwoli na praktyczną ocenę zaproponowanych rozwiązań   
i dokonanie stosowych korekt, zmian oraz uzupełnień, tak aby ostateczna wersja modelu miała w jak największym stopniu charakter praktyczny i co najważniejsze efektywny dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunek/ opiekunów.

Opracowany i przetestowany model turystyki wytchnieniowej będzie standardem dla podmiotów świadczących usługi w zakresie turystyki wytchnieniowej finansowane ze środków PFRON oraz promowanym przez PFRON i partnera krajowego w środowisku podmiotów świadczących takie usługi.

**Trwałość projektu**

PFRON: w okresie trwałości (2 lata) lider projektu będzie wdrażał systemowo rezultaty projektu poprzez finansowanie projektów z zakresu turystyki wytchnieniowej, realizowanych zgodnie z modelem, w ramach swoich działań ustawowych, w ramach zadań zlecanych przez PFRON, na podstawie odpowiednich uchwał Zarządu PFRON lub w ramach programu Rady Nadzorczej PFRON na podstawie uchwały Rady. Wysokość udostępnionego finansowania będzie odpowiadać co najmniej kwocie przeznaczonej na granty w ramach projektu.

**Partner krajowy:** wdroży model do swojej działalności statutowej, tj. będzie organizował turystykę wytchnieniową zgodnie z wypracowanym modelem na podstawie decyzji upoważnionego organu, zgodnie ze strukturą decyzyjną partnera, która będzie stanowiła zobowiązanie podmiotu do prowadzenia turystyki wytchnieniowej zgodnie z modelem w okresie trwałości (2 lata).

Lider będzie również monitorował realizację obowiązku zachowania trwałości przez podmioty, które wdrożyły rozwiązanie w ramach projektu w okresie trwałości (2 lata, zaś w odniesieniu do wydatków w ramach cross financing 5 lat).

**Uzasadnienie wyboru projektu w sposób niekonkurencyjny oraz wyboru podmiotu, który będzie wnioskodawcą**

## Projekt ma na celu wypracowanie nowego rozwiązania, które będzie stanowiło element realizacji polityki państwa w obszarze rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Jest komplementarny z programem resortowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”. Będzie służył realizacji „Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami 2021-2030” w obszarze priorytetowym nr 1 „Niezależne życie”. Odpowiada również zapisom Strategii Rozwoju Usług Społecznych, polityki publicznej do roku 2030 (z perspektywą do 2035 r.), Cel strategiczny 3. Włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami dające możliwość życia w społeczności lokalnej niezależnie od stopnia sprawności - wsparcie szkoleniowe, odciążeniowe, specjalistyczne, psychologiczne, transportowe, wytchnieniowe i technologiczne opiekunów rodzinnych; 2. Wsparcie rodziny realizującej wsparcie dla osoby z niepełnosprawnościami, w tym wsparcie w postaci realizacji usług przez: wsparcie szkoleniowe, odciążeniowe, specjalistyczne, psychologiczne, transportowe, wytchnieniowe i technologiczne opiekunów rodzinnych. Projekt jest zgodny z programem Dostępność Plus, działanie nr 26 „Sport, turystyka i rekreacja bez barier”.

Projekt jest zgodny zasadami Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. Jego cele i zadania korespondują z założeniami Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju (Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development) oraz strategii: „Unia równości: Strategia na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021–2030” w której wskazano m.in.: aby wszystkie osoby z niepełnosprawnościami w Europie mogły korzystać z przysługujących im praw człowieka; miały równe szanse i równy dostęp do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym; nie doświadczały już dyskryminacji.

Beneficjentem projektu będzie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). PFRON jest państwowym funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz ich zatrudnianie. Misją Funduszu jest tworzenie warunków ułatwiających osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Roczny budżet PFRON wynosił w roku 2023 około 8 mld zł. Środki Funduszu przeznaczane są m.in. na:

* dofinansowanie wynagrodzeń ponad 250 tys. OzN;
* objęcie rehabilitacją ponad 1 mln OzN;
* realizację programów, zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, służących rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami;
* aktywizację zawodową i społeczną OzN poprzez zlecanie zadań w tym obszarze organizacjom pozarządowym.

PFRON realizuje obecnie 19 programów służących wsparciu oraz aktywizacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz poprawie dostępności.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PFRON zrealizował 13 projektów mających na celu aktywizację zawodową i społeczną osób z niepełnosprawnościami oraz poprawę dostępności, w 10 z nich będąc liderem.

**Główne zadania przewidziane do realizacji w projekcie, ze wskazaniem (o ile dotyczy): grup docelowych, planowanych terminów realizacji zadań oraz szacunkowych kosztów ich realizacji (w tym jako % budżetu projektu (kosztów bezpośrednich))[[2]](#footnote-3)**

**Zadanie nr 1. Opracowanie wstępnej wersji modelu turystyki wytchnieniowej.**

**Termin: VIII.2024 – VII.2025 (12 miesięcy)**

W ramach zadania opracowana zostanie, we współpracy z partnerem krajowym i ponadnarodowym, wstępna wersja modelu turystyki wytchnieniowej. Model będzie uwzględniał kwestie odnoszące się do doświadczania niezależnego życia w obszarze aktywnej rekreacji i turystyki oraz będzie służył rozwojowi podaży usługodawców i oferty wsparcia o charakterze turystyki wytchnieniowej.

Model będzie uwzględniał aktywności, które zapewniają tzw. wspólne przerwy, jak również wsparcie uzupełniające dla opiekunów dostępne w trakcie usług dla osób z niepełnosprawnościami lub poza tymi usługami.

Przewiduje się, że model będzie obejmował w szczególności następujące narzędzia wsparcia:

* wspierające opiekunki, opiekunów i osoby z niepełnosprawnościami (do zastosowania przez personel podmiotów prowadzących usługi turystyczne zgodnie z modelem):
  + wytyczne dotyczące procesu budowania programów wsparcia, poczynając od analizy potrzeb i dostępności, poprzez opracowanie programów wsparcia, w tym przygotowania zasobów technicznych, kadrowych, lokalowych i przestrzennych z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności uczestników i zróżnicowanych potrzeb wytchnieniowych opiekunek lub opiekunów, poprzez realizację programów wsparcia na różnych terenach, a kończąc na ewaluacji i wprowadzeniu zmian do kolejnych edycji programu;
  + wytyczne dotyczące wdrażania programów wsparcia na terenie górskim, wodnym, leśnym, przestrzeniach miejskich, a także innych przestrzeni o walorach turystycznych, krajobrazowych, kulturowych, z uwzględnieniem różnych rodzajów niepełnosprawności uczestników i zróżnicowanych potrzeb wytchnieniowych opiekunek lub opiekunów;
  + kompendium dobrych praktyk na bazie rozwiązań zagranicznych i krajowych, w tym narzędzia wspierające planowanie i realizację programów (np. ankiety, scenariusze, kwestionariusze);
  + sposoby zaangażowania zasobów podmiotów prywatnych do realizacji turystyki wytchnieniowej;
  + rekomendacje/ propozycje zmian w systemie organizacji opieki wytchnieniowej.
* wspierające personel podmiotów prowadzących usługi w zakresie turystyki wytchnieniowej zgodnie z modelem (do zastosowania przez kierownictwo podmiotów prowadzących usługi turystyki wytchnieniowej zgodne z modelem oraz członków personelu):
* ramowy program szkoleń dla specjalistek i specjalistów prowadzących zajęcia zgodnie z modelem;
* ramowy program szkolenia wolontariuszek i wolontariuszy;
* materiały szkoleniowe.

Elementem modelu będzie koszyk kryteriów możliwych do stosowania w konkursach organizowanych przez administrację publiczną, mających na celu realizację zadań z zakresu turystyki wytchnieniowej.

Dodatkowo powstanie materiał zawierający instrukcje i rekomendacje dla podmiotów stosujących model w praktyce, w tym tych które nie brały udziału w projekcie, a będą chciały skorzystać z wypracowanego modelu.

Model powstanie we współpracy zespołu ekspertek i ekspertów PFRON, partnera krajowego i ponadnarodowego oraz ekspertek lub ekspertów zewnętrznych, mających wiedzę i doświadczenie w różnych obszarach turystyki oraz we współpracy z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wstępna wersja modelu zostanie poddana konsultacjom środowiskowym, w tym w formie warsztatowej. Po konsultacjach model zostanie zaktualizowany i przygotowany do testowania w ramach zadania 2.

Etap 1. Powołanie zespołu ekspertek/ ekspertów ds. opracowania modelu.

Etap 2. Wizyta studyjna zespołu ekspertek i ekspertów w placówkach partnera ponadnarodowego.

Etap 3. Przygotowanie projektu modelu we współpracy ponadnarodowej.

Etap 4. Konsultacje środowiskowe modelu.

Etap 5. Uwzględnienie uwag i rekomendacji zgłoszonych podczas konsultacji. Przygotowanie modelu do fazy testowania.

**Koszt:** Wstępny przewidywany koszt Zadania nr 1: **7,19%** kosztów projektu.

**Zadanie nr 2. Testowanie wstępnej wersji modelu**

**Termin: VIII.2025 – VIII.2027 (25 miesięcy)**

W ramach zadania przygotowana zostanie dokumentacja do otwartego naboru podmiotów, które uzyskają granty na testowanie modelu i po zakończeniu projektu będą zobowiązane do jego wdrożenia do swojej działalności w okresie trwałości (2 lata po zakończeniu projektu, zaś w odniesieniu do wydatków w ramach cross financingu 5 lat). Granty będą skierowane do organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej, których zadania statutowe obejmują działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami i które:

* mają doświadczenie w organizacji turystyki osób z niepełnosprawnościami (minimum 4 zrealizowane przedsięwzięcia, obejmujące każdorazowo grupę min. 3 uczestników, w tym min. 1 przedsięwzięcie, w ramach którego organizowany był pobyt z noclegiem dla osób z niepełnosprawnościami; kryterium weryfikowane na podstawie dokumentów potwierdzających realizację przedsięwzięć)

oraz

* dysponują personelem (pracowniczkami/ pracownikami lub współpracującymi specjalistkami/ specjalistami) posiadającym minimum dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnościami (weryfikowane na podstawie CV).

Wymóg posiadania minimalnego doświadczenia organizacji i personelu jest niezbędny, aby zapewnić właściwy przebieg procesu testowania przewidzianego w modelu kompleksowego podejścia oraz następnie jego skutecznego wdrożenia do praktyki podmiotów uczestniczących w projekcie. Beneficjent określi w regulaminie naboru grantobiorców kryteria pozwalające wybrać podmioty mające doświadczenie w organizacji przedsięwzięć turystycznych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz służące wyborowi projektów, przewidujących testowanie modelu w odniesieniu do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności i opiekunów ze zróżnicowanymi potrzebami, a także na terenach o różnych charakterystykach

Przewiduje się udzielenie 24 grantów o minimalnej wysokości 400 tysięcy złotych i maksymalnej wysokości 800 tysięcy złotych każdy, w tym wydatki z zakresu cross financing, zgodnie z zasadami przewidzianymi w tym zakresie. Wartość pojedynczego grantu nie przekroczy równowartości 200 tysięcy euro[[3]](#footnote-4).

Środki będą pokrywały 100% wartości grantu służącego testowaniu modelu. Będą mogły być przeznaczone w szczególności na koszty:

* personelu zaangażowanego w świadczenie wsparcia dla opiekunek lub opiekunów i osób z niepełnosprawnościami (pracowniczek i pracowników, specjalistek i specjalistów zewnętrznych, wolontariuszek i wolontariuszy);
* asystentek lub asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami;
* niezbędnych szkoleń personelu (dodatkowych do szkoleń zapewnionych w ramach projektu);
* transportu, zakwaterowania i wyżywienia osób z niepełnosprawnościami, opiekunek lub opiekunów, personelu oraz wolontariuszek/ wolontariuszy;
* zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do testowania modelu (pobytu osób z niepełnosprawnościami, opiekunek lub opiekunów i ich udziału w zaplanowanych zajęciach);
* organizacji zajęć/ wycieczek w czasie pobytu;
* zapewnienia bezpieczeństwa osobom z niepełnosprawnościami, opiekunkom lub opiekunom;
* dostosowania ośrodków świadczących usługi z zakresu turystyki wytchnieniowej, w przypadku grantobiorców dysponujących obiektami, w których prowadzona będzie turystyka wytchnieniowa, jeśli w obiektach tych niezbędne będą dostosowania do prowadzenia turystyki zgodnie z modelem (cross financing maksymalnie do 10% kwoty grantu);
* udziału w wizycie studyjnej;
* udziału w seminarium i innych wydarzeniach projektowych.

Granty będą rozliczane w oparciu o rzeczywiście poniesione wydatki.

Beneficjent zweryfikuje, czy w projekcie występuje pomoc publiczna lub pomoc de minimis.

Przewiduje się, że jeden grantobiorca przetestuje model na średnio 50 opiekunkach lub opiekunach oraz 50 osobach z niepełnosprawnościami.

Prowadzone będą spotkania z potencjalnymi grantobiorcami w celu przybliżenia im zapisów modelu oraz założeń regulaminu. Lider stworzy punkt kontaktowy, który pozwoli na stały kontakt zainteresowanych z zespołem projektowym. Partner krajowy będzie zaangażowany w działania informacyjne skierowane do przyszłych grantobiorców.

Przeprowadzona zostanie procedura wyboru grantobiorców (ogłoszenie, ocena wniosków grantowych, podpisanie umów).

Po podpisaniu umów grantowych odbędzie się szkolenie personelu grantobiorców w zakresie prawidłowego testowania modelu, w tym korzystania z technik i narzędzi zaproponowanych w modelu. Szkolenie to obejmie wizytę studyjną u partnera ponadnarodowego w celu zapoznania się ze sposobem świadczenia usług o charakterze turystyki wytchnieniowej oraz warsztaty prowadzone przez ekspertki i ekspertów lidera oraz partnera krajowego.

Następnie realizowane będą przedsięwzięcia służące testowaniu modelu. Grantobiorcy będą realizować usługi z zakresu turystyki wytchnieniowej. Okres testowania w ramach projektu będzie wynosił nie mniej niż 12 miesięcy, tak aby możliwa była ocena jego efektów.

W trakcie realizacji projektów grantowych Grantobiorcy będą mogli korzystać ze wsparcia doradczego ekspertek i ekspertów Lidera, partnera krajowego i ekspertek/ ekspertów zewnętrznych, będą też organizowane spotkania sieciujące grantobiorców, służące wymianie doświadczeń i dyskusji nad pojawiającymi się problemami. Lider projektu wraz z partnerem krajowym będzie monitorował działania grantobiorców. Przeprowadzona zostanie ocena efektów testowania modelu. Opracowane zostaną przykłady dobrych praktyk.

Etap 1. Przygotowanie dokumentacji konkursowej.

Etap 2. Uruchomienie punktu kontaktowego i spotkania z potencjalnymi grantobiorcami.

Etap 3. Ogłoszenie naboru.

Etap 4. Ocena wniosków grantowych.

Etap 5. Podpisanie umów.

Etap 6. Działania edukacyjne skierowane do grantobiorców – wizyta studyjna oraz warsztaty.

Etap 7. Realizacja przedsięwzięć grantowych.

Etap 8. Monitoring.

Etap 9.Ocena przedsięwzięć grantowych i opracowanie dobrych praktyk.

**Koszt:** Wstępny przewidywany koszt Zadania nr 2: **88,42%** kosztów projektu.

**Zadanie nr 3. Przygotowanie ostatecznej wersji modelu oraz jego wdrożenie przez grantobiorców**

**Termin: IX.2027 – IV.2028 (8 miesięcy)**

Na podstawie wyników testowania i przeprowadzonej oceny, zespół ekspertek i ekspertów zweryfikuje model oraz opracuje jego ostateczną wersję, na którą będą składały się narzędzia wymienione w zadaniu nr 1. Powstanie publikacja elektroniczna opisująca założenia modelu oraz zawierająca wszystkie wypracowane w jego ramach narzędzia (wymienione w zadaniu 1). Przygotowana zostanie również elektroniczna publikacja zawierająca instrukcje i rekomendacje dla podmiotów stosujących model w praktyce, w tym tych, które nie brały udziału w projekcie, a będą chciały skorzystać z wypracowanego modelu. Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie seminarium wdrożeniowe, prezentujące finalną wersję modelu.

Model zostanie wdrożony przez podmioty uczestniczące w jego testowaniu (grantobiorców), na podstawie decyzji upoważnionego organu, zgodnie ze strukturą decyzyjną danego podmiotu, która będzie stanowiła zobowiązanie podmiotu do prowadzenia turystyki wytchnieniowej zgodnie z modelem.

Etap 1.Opracowanie ostatecznej wersji modelu.

Etap 2. Przygotowanie elektronicznej publikacji dotyczącej modelu, zawierającej instrukcje i rekomendacje.

Etap 3. Seminarium wdrożeniowe.

**Koszt:** Wstępny przewidywany koszt Zadania nr 3: **4,39%** kosztów projektu.

**4. Zadanie – Koszty pośrednie:** 10% kosztów bezpośrednich[[4]](#footnote-5).

W ramach kosztów pośrednich beneficjent będzie prowadził działania promocyjne i informacyjne projektu, w tym zapewni materiały promocyjne do wykorzystania przez grantobiorców. Koszty pośrednie przeznaczone zostaną na rozliczanie przedsięwzięć grantowych oraz przygotowanie dokumentów rozliczających projekt. Beneficjent i partnerzy projektu z kosztów pośrednich będą finansować utrzymanie biura, koszty obsługi kadrowej, księgowej i obsługi zamówień publicznych, koszty zarządzania projektem oraz wymagany wkład własny.

## Czy projekt będzie realizowany w partnerstwie?

Tak

**Podmioty, które będą partnerami w projekcie, ze wskazaniem realizowanych zadań przez każdego z partnerów oraz uzasadnienie wyboru partnerów[[5]](#footnote-6):**

Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerem ponadnarodowym oraz partnerem krajowym.

**Partnerem ponadnarodowym** w projekcie będzie organizacja, której celem jest włączenie i reintegracja społeczna osób z niepełnosprawnościami z wykorzystaniem metod outdoorowych i aktywności wypoczynkowo – rekreacyjnych, posiadająca wieloletnie doświadczenie w organizacji usług turystyki wytchnieniowej, połączonych z aktywnościami dla opiekunek lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami oraz dysponująca kadrą o wysokich kompetencjach w tym zakresie.

Współpraca z partnerem zagranicznym w celu wypracowania kompleksowego modelu turystyki wytchnieniowej jest konieczna, gdyż dotychczasowe doświadczenia polskie w zakresie turystyki osób z niepełnosprawnościami, jak również w zakresie świadczenia opieki wytchnieniowej są ograniczone, a tym bardziej brakuje doświadczeń w realizacji usług turystyki wytchnieniowej obejmujących zajęcia dla opiekunek lub opiekunów, dlatego nie mógł jeszcze nastąpić proces kumulacji oraz ewaluacji takich doświadczeń. Dopiero wynik takich doświadczeń mogłyby stanowić podstawę do budowy efektywnego modelu wsparcia w przedmiotowym zakresie.

Partner ponadnarodowy wniesie do projektu niezbędne doświadczenie w realizacji turystyki wytchnieniowej w różnych formach, obejmującej zajęcia dla opiekunek lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Ważnym atutem partnera będzie duże doświadczenie instytucjonalne w prowadzeniu szerokiego programu tego typu aktywności oraz posiadanie grona organizatorów i terapeutów, z których doświadczeń praktycznych będzie można czerpać przy opracowywaniu modelu i udzielaniu wsparcia podmiotom, które będą testować wypracowane rozwiązania.

Współpraca z takim partnerem pozwoli na uzupełnienie luki w zakresie odpowiednich kompetencji po stronie polskiej. Wymiana informacji i doświadczeń zapewni wypracowanie kompleksowego modelu wykorzystującego zarówno wiedzę wynikającą z wieloletniej praktyki zagranicznej, jak i znajomość specyfiki polskich uwarunkowań prawnych, finansowych i dotychczasowej praktyki. Oprócz wymiany informacji i doświadczeń w ramach projektu będzie realizowany jeden z rodzajów współpracy ponadnarodowej możliwy do wyboru zgodnie z kryterium dostępu nr 1 określonym w dalszej części fiszki.

**Partnerem krajowym** będzie organizacja mająca doświadczenie w prowadzeniu turystyki dla osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Będzie to podmiot dobrze znający rynek polski, obowiązujące wymogi prawne związane z prowadzeniem tego typu działalności w kraju oraz posiadający kontakty z innymi organizacjami wspierającymi w podobnym zakresie osoby z niepełnosprawnościami. Partner będzie miał przynajmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunek lub opiekunów w różnych formach(wyjazdy krótko- lub długoterminowe, pomoc w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnościami, wsparcie psychologiczne, w rehabilitacji) i będzie dysponował kadrą o odpowiednich kompetencjach. Partner krajowy wniesie do projektu praktyczne doświadczenie w obszarach istotnych z punktu widzenia zakresu planowanego modelu, kluczowe zarówno do nadania modelowi kształtu odpowiadającego praktycznym potrzebom i możliwościom osób biorących udział w testowaniu modelu oraz podmiotów, które będą go wdrażać, jak również w celu udzielania wsparcia merytorycznego grantobiorcom w trakcie testowania. Partner krajowy zostanie wybrany w drodze otwartego naboru.

## Czy projekt będzie projektem grantowym?

Tak

**Przewidywany termin złożenia wniosku o dofinansowanie:**

II kw. 2024 r.

**Przewidywany okres realizacji projektu:**

## Sierpień 2024 – kwiecień 2028

## Szacowany budżet projektu:

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (PLN):

* w roku 2024: 400 000,00
* w roku 2025: 2 000 000,00
* w roku 2026: 12 500 000,00
* w roku 2027: 11 500 000,00
* W roku 2028: 412 000,00

ogółem: **26 812 000,00**

**Wymagany wkład własny beneficjenta (PLN):** Tak

Poziom wymaganego wkładu własnego: 3 %

**Szacowany wkład UE (PLN):** 22 125 262,40

## Cross-financing:

Tak

* kwota: 1 920 000 PLN
* procent: 7,16%

Rodzaj planowanych wydatków w ramach cross-financingu:

Inwestycje w dostosowanie obiektów, w których testowany będzie model (np. budowa podjazdu, remont windy, wyposażenie toalety).

## Zakładane efekty projektu wyrażone wskaźnikami

**Wskaźniki rezultatu**

1. Liczba podmiotów, które wdrożyły nowe rozwiązania dzięki współpracy   
z partnerem zagranicznym.

Wartość docelowa dla projektu: 24

2. Liczba przedstawicieli / przedstawicielek grantobiorców, którzy podnieśli kompetencje w zakresie turystyki wytchnieniowej.

Wartość docelowa dla projektu: 48

**Wskaźniki produktu**

1. Liczba podmiotów, które podjęły współpracę z partnerem zagranicznym w projekcie.

Wartość docelowa dla projektu: 2

2. Liczba udzielonych grantów.

Wartość docelowa dla projektu: 24

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami biorących udział w testowaniu modelu wypracowanego w projekcie.

Wartość docelowa dla projektu: 1 200

4. Liczba opiekunek lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami biorących udział w testowaniu modelu wypracowanego w projekcie.

Wartość docelowa dla projektu: 1 200

## Szczegółowe kryteria wyboru projektu

**Kryteria dostępu**

1. **W projekcie wykorzystywane są przynajmniej dwa rodzaje działań współpracy ponadnarodowej spośród następujących:**
2. **wypracowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;**
3. **transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;**
4. **równoległe tworzenie i wdrożenie nowego/ych rozwiązania/ń;**
5. **wymiana informacji i doświadczeń,**

**w tym obowiązkowo jednym z nich jest wymiana informacji i doświadczeń.**

Opis i uzasadnienie kryterium:

Zastosowanie działań współpracy ponadnarodowej nastawionych na wdrożenie wypracowanych rozwiązań pozwoli na adaptowanie rozwiązań sprawdzonych w innych krajach lub wypracowanie nowych rozwiązań dotychczas nie stosowanych w Polsce. Projekty zakładające współpracę   
w tworzeniu wspólnych produktów lub równoległe tworzenie rozwiązań umożliwią wypracowanie nowatorskich rozwiązań wykorzystujących potencjał i odmienne uwarunkowania wszystkich partnerów. Natomiast realizacja projektu opartego na transferze nowych rozwiązań pozwoli   
w znacznym stopniu ograniczyć koszty wdrożenia tego rozwiązania ze względu na skrócony czas jego implementacji, czy eliminację potencjalnych błędów i problemów.

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

1. **Wniosek o dofinansowanie projektu jest składany w partnerstwie ponadnarodowym, co oznacza, że:**
2. **cel, produkt/y i rezultat/y projektu muszą być powiązane ze współpracą ponadnarodową i pokazywać wartość dodaną takiej współpracy,**
3. **wskazane zostało uzasadnienie dla wykorzystania współpracy ponadnarodowej dla osiągnięcia celu projektu.**

Opis i uzasadnienie kryterium:

Wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia zasadności wykorzystania doświadczeń dostępnych w danym kraju/regionie/instytucji partnera ponadnarodowego dla osiągnięcia celu projektu, a tym samym do rozwiązania przedstawionego w projekcie problemu/ów. Wnioskodawca musi wykazać, że produkt/y i rezultat/y projektu powstały w wyniku współpracy z partnerem ponadnarodowym.

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.

1. **Wniosek o dofinansowanie zawiera koncepcję wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy ponadnarodowej   
   do praktyki, w tym po zakończeniu realizacji projektu.**

Opis i uzasadnienie kryterium:

Ponieważ celem projektów współpracy ponadnarodowej jest wdrożenie wypracowanych rozwiązań do praktyki, beneficjent musi dokładnie przemyśleć oraz precyzyjnie zaplanować swoje działania w tym zakresie, już na etapie wniosku o dofinansowanie. Ponadto, mając na uwadze wymogi dotyczące trwałości rezultatów projektu, beneficjent jest także zobowiązany do zapewnienia stosowania wypracowanego rozwiązania także po zakończeniu realizacji projektu, w formie i zakresie przewidzianym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

W opisie koncepcji należy zawrzeć informacje potwierdzające realność wdrożenia wypracowanego/ zaadaptowanego rozwiązania, tj. wskazać, że będzie ono mogło być bezpośrednio w projekcie wdrożone w ramach obecnych warunków krajowych, tj. na dzień złożenia wniosku (np. bez wymogu dokonania zmian legislacyjnych).

Beneficjent musi opisać we wniosku o dofinansowanie formę oraz sposób wdrożenia rozwiązania wypracowanego we współpracy ponadnarodowej do praktyki oraz przewidywany rodzaj instytucji, w której/których dane rozwiązanie będzie wdrożone. Rozwiązanie może zostać wdrożone w instytucji beneficjenta (w tym u jego partnerów krajowych) lub innych podmiotach przewidzianych we wniosku o dofinansowanie. Forma wdrożenia, na podstawie decyzji upoważnionego organu, jest zależna od specyfiki instytucji oraz samego rozwiązania.

Poprzez wdrożenie rozumie się wykorzystywanie w praktyce nowego instrumentu/narzędzia/podejścia będącego przedmiotem projektu, zgodnie z założeniami projektu określonymi we wniosku o dofinansowanie.

Za wdrożenie kompleksowego/kompleksowych rozwiązania/rozwiązań uznaje się wdrożenie do praktyki przez podmioty, których zadań merytorycznych to rozwiązanie dotyczy.

Sposób weryfikacji kryterium – na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu.

# Podpis osoby upoważnionej do podejmowania decyzji w zakresie Rocznego Planu Działania

Miejscowość, data: ………………….

Podpis osoby upoważnionej: ……………………

Data zatwierdzenia fiszki w ramach Rocznego Planu Działania: …………………… (wypełnia Instytucja Zarządzająca FERS)

1. Badanie wykonane przez Grupę BST Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki, zrealizowane na próbie 1721 osób w terminie od 6 września do 19 października 2018 r. [↑](#footnote-ref-2)
2. Nie dotyczy projektów instrumentów finansowych i wybranych projektów wskazanych przez IZ (np. projekty koordynacyjne ROPS). [↑](#footnote-ref-3)
3. do przeliczenia stosuje się miesięczny obrachunkowy kurs wymiany waluty stosowany przez KE, aktualny na dzień ogłoszenia naboru przez beneficjenta. [↑](#footnote-ref-4)
4. Z pomniejszeniem kosztu mechanizmu racjonalnych usprawnień, o którym mowa w Wytycznych dotyczących realizacji zasad równościowych   
   w ramach funduszy unijnych na lata 2021-2027. [↑](#footnote-ref-5)
5. W przypadku gdy nie są znane konkretne podmioty, które będą partnerami w projekcie, należy wpisać pożądane cechy partnerów oraz uzasadnić wskazanie określonych cech. [↑](#footnote-ref-6)